## Resumen
Plan de correos · 24 oct – 7 nov 2026 · @mabradiante (PROPUESTA)
Tema | Detalle
Qué es | Plan de 13 correos por Brevo para ~915 leads, del sábado 24 oct al sábado 7 nov 2026. Solo es PROPUESTA: no se creó ni se envió nada en Brevo y no hay gasto.
Punto de partida (dato real) | La lista casi no abre: antes se registraron 3 a 5 aperturas por correo de ~800 contactos (menos de 1%). Por eso se empieza con 2 correos de reactivación y limpieza.
Lógica | 1) Reactivar y limpiar (E1, E2) → 2) Escribir SOLO a quien abre (E3 en adelante) → 3) LIVE del martes 27 (E3–E6) → 4) Venta de Robóticas (E8, E9) → 5) Fase 2 Kindle (E10–E12, por confirmar) → 6) Última limpieza (E13).
Producto Fase 1 | Activaciones Robóticas Millonarias · $500 MXN (Hotmart) y, solo el martes 27, Pack de Hipnosis BNQ™ (5 audios) a $2,500 solo durante el LIVE (cierra a las 21:00); después $3,000. En el LIVE se ofrece primero Robóticas y la venta principal es el Pack.
LIVE | Martes 27 oct · 10:00 AM y 7:00 PM CDMX · ZOOM privado (solo para registrados) · 'LIVE GRATIS · Hipnosis para HACKEAR bloqueos con el DINERO'. Registro: formulario de Brevo (nombre, correo, país; botón 1 de Linktree y banner en www.mabradiante.com) → comunidad de WhatsApp → link de Zoom por correo (E4 y E5) y por WhatsApp.
Fase 2 (desde lun 2 nov) | Libro en Kindle + LIVE de atracción 'Hackea y activa tu mente subconsciente y tus habilidades dormidas'. Fecha, precio, link y fórmula: POR CONFIRMAR con Mabel. Sin eso, E10–E12 no se envían.
Correos de venta | 3 de 13: E6 (Pack, solo martes noche), E8 y E9 (Robóticas). El resto es valor, invitación o limpieza (regla 80/20).
Segmentos (crearlos en Brevo) | TODOS · NO ABRIERON E1 · ABRIERON (abrió o hizo clic en cualquier correo de esta serie) · RESPONDIERON SÍ (los marcas a mano) · REGISTRADOS (formulario de Brevo del LIVE + leads del formulario de anuncios, que se suben a Brevo cada día) · INACTIVOS (desde el 9 nov, ya no se les escribe).
MÉTRICAS QUE SE MIDEN (por correo) | META / QUÉ DECIDES CON EL NÚMERO
Tasa de apertura | Meta: 10% o más en E1. Ojo: Apple Mail infla aperturas; úsala junto con clics y respuestas. Si es menor a 10%: ver pestaña Entregabilidad.
Respuestas (SÍ / 1 palabra) | Meta: 20 o más en E1+E2. Es la mejor señal para Gmail: quien responde, recibe tus correos en la bandeja principal.
Clics en el link | Meta: 2% o más de los enviados. E3: clics a Linktree (registro); E4–E5: clics al link de Zoom; E8–E9: clics a Hotmart.
Bajas | Normal en E1, E2 y E13 (es limpieza, es bueno). Si una baja pasa de 2% en un correo de venta: bajar frecuencia.
Quejas de spam | Debe quedar en menos de 0.1%. Si pasa de 0.3%: se pausa todo y se revisa la lista.
Rebotes duros | Se borran de inmediato (Brevo los bloquea solo). Si son más de 2% en E1: la lista tiene correos viejos o mal escritos.
Ventas desde correo | Hotmart: los links llevan ?src=email-e8 / email-e9 para ver qué correo vendió (revisar en el reporte de ventas por 'src'). Meta: s/d (primera medición).
Registros al LIVE por correo | Contactos nuevos del formulario de Brevo del LIVE + clics de E3 en Linktree (botón 1). Comparar con el total de clics de Linktree de la semana.
Cuándo se revisan | Al día siguiente de cada envío (5 min) y el domingo en el tablero 'Números de Mabradiante' (email: aperturas, clics, respuestas, bajas).

## Calendario
Calendario de envíos (hora CDMX)
# | Fecha | Hora CDMX | Segmento | Fase | Objetivo | Asunto principal | ¿Venta? | Estado
E1 | Sáb 24 oct | 19:00 | TODOS (~915) | Fase 1 · Reactivación | Reactivar y limpiar: que la gente conteste SÍ (las respuestas le dicen a Gmail/Outlook que eres alguien conocido) y que se dé de baja quien ya no quiere. | ¿Sigo escribiéndote? | No | Listo para pegar
E2 | Dom 25 oct | 19:00 | NO ABRIERON E1 | Fase 1 · Reactivación | Segunda y última oportunidad para quien no abrió E1. Mismo fin: respuesta SÍ. | ¿Todavía quieres saber de mí? | No | Listo para pegar
E3 | Lun 26 oct | 19:00 | ABRIERON (E1 o E2) + respondieron SÍ + REGISTRADOS (formulario de anuncios) | Fase 1 · Invitación LIVE | Que se registren al LIVE por Zoom (formulario de Brevo, botón 1 de Linktree) y entren a la comunidad de WhatsApp. Valor primero: hackeo para hacer hoy. | Mañana: activación en vivo para tus bloqueos con el dinero | No | Listo · falta [TU HISTORIA] y que el formulario de registro ya sea el botón 1
E4 | Mar 27 oct | 08:00 | REGISTRADOS (formulario del LIVE + anuncios) | Fase 1 · Día del LIVE | Recordatorio del día, cómo prepararse y el link de Zoom. Más asistencia a las 10 AM. | Hoy a las 10 AM (y 7 PM) te espero en vivo | No | Falta pegar el [LINK DE ZOOM]
E5 | Mar 27 oct | 18:00 | REGISTRADOS (formulario del LIVE + anuncios) | Fase 1 · Día del LIVE | Llevar gente al segundo LIVE (7 PM, por Zoom), donde se cierra la venta. Lleva el link de Zoom. | En 1 hora empezamos (7 PM CDMX) | No | Falta pegar el [LINK DE ZOOM]
E6 | Mar 27 oct | 20:10 | REGISTRADOS + ABRIERON E4 o E5 (quien mostró interés en el LIVE) | Fase 1 · Cierre del precio del LIVE | Venta del Pack de Autohipnosis BNQ™ a $2,500 antes de las 21:00 (después $3,000). Único correo de venta del pack. | El precio del LIVE cierra a las 9 PM | Venta | Falta el link del pack
E7 | Mié 28 oct | 19:00 | ABRIERON (cualquier correo E1–E6) | Fase 1 · Después del LIVE | Valor y conexión (sin venta). Pedir respuesta: mejora la entregabilidad y te da testimonios. | Lo que pasó ayer en el LIVE | No | Falta pegar comentarios reales
E8 | Jue 29 oct | 19:00 | ABRIERON (cualquier correo E1–E7) | Fase 1 · Venta Robóticas | Venta de Activaciones Robóticas Millonarias $500 (día de venta del plan). | 1 minuto al día para salir de la escasez | Venta | Listo · falta [TU HISTORIA]
E9 | Sáb 31 oct | 10:00 | ABRIERON E8 y NO COMPRARON (si Brevo lo permite: clic sin compra) | Fase 1 · Recordatorio Robóticas | Resolver dudas y cerrar la venta de Robóticas (2º día de venta del plan). | ¿No tienes tiempo? Es 1 minuto | Venta | Listo para pegar
E10 | Lun 2 nov | 19:00 | ABRIERON (cualquier correo E1–E9) | Fase 2 · Kindle (POR CONFIRMAR) | Anunciar el libro en Kindle. Solo se envía si el libro YA está publicado y con link. | Mi libro ya está en Kindle | No | POR CONFIRMAR CON MABEL (fecha, precio y link de Kindle)
E11 | Mié 4 nov | 19:00 | ABRIERON (cualquier correo E1–E10) | Fase 2 · Valor del libro (POR CONFIRMAR) | Valor: un hackeo de una fórmula del libro (propuesta: F·10 Reprogramar tu Subconsciente) con link a Kindle. | Tu subconsciente decide antes que tú | No | POR CONFIRMAR (fórmula elegida y link Kindle)
E12 | Vie 6 nov | 19:00 | ABRIERON (cualquier correo E1–E11) | Fase 2 · LIVE de atracción (POR CONFIRMAR) | Invitar al LIVE de Fase 2. Sin fecha confirmada NO se envía: se cambia por un correo de valor del libro. | Activa tus habilidades dormidas (en vivo) | No | POR CONFIRMAR (fecha, hora y fórmula del LIVE)
E13 | Sáb 7 nov | 10:00 | NO ABRIERON NINGÚN CORREO (E1–E12) | Limpieza final | Último aviso. Quien no abra ni haga clic hasta el lunes 9 nov pasa a la lista 'Inactivos' y ya no se le escribe (no se borra). | ¿Te doy de baja? | No | Listo para pegar

## Correos
Correos completos · copiar y pegar en Brevo
# | Envío | Segmento | Asunto A | Asunto B (prueba A/B) | Preheader | Cuerpo (listo para pegar en texto simple) | CTA (texto del botón o del enlace) | Link | Estado
E1 | Sáb 24 oct · 19:00 | TODOS (~915) | ¿Sigo escribiéndote? | Una pregunta rápida (contesta con 1 palabra) | Si ya no quieres mis correos, está bien. Solo dime. | Hola, {{ contact.FIRSTNAME ¦ default : "" }}: Soy Mabel, de @mabradiante. Un día te registraste conmigo (en mi web, en NAIA o en algún regalo). Y te confieso algo: te he escrito poco y sin orden. Eso cambia hoy. Antes de mandarte nada más, quiero preguntarte algo sencillo: ¿Quieres seguir recibiendo mis hackeos de biohacking y neurorreprogramación? Si es un sí, contesta este correo con una sola palabra: SÍ. Así sé que estás del otro lado (y tu correo deja de mandarme a promociones). Si ya no te interesa, no pasa nada: abajo está el enlace para darte de baja, sin culpa. Un adelanto para quien se quede: el martes 27 de octubre hago un LIVE gratis y privado por Zoom: Hipnosis para hackear bloqueos con el dinero. Te doy los detalles el lunes. Con cariño, Mabel Soriano @mabradiante · Método BNQ™ | Responder "SÍ" al correo | Ninguno a propósito (texto simple; solo el enlace de baja de Brevo) | Listo para pegar
E2 | Dom 25 oct · 19:00 | NO ABRIERON E1 | ¿Todavía quieres saber de mí? | Te escribo solo una vez más | Contesta SÍ y te sigo escribiendo. Si no, te dejo tranquila. | Hola, {{ contact.FIRSTNAME ¦ default : "" }}: Ayer te escribí y creo que mi correo se perdió. Te lo pregunto corto: ¿quieres seguir recibiendo mis hackeos de biohacking y neurorreprogramación? Contesta con una palabra: SÍ. Si no, abajo está el enlace para darte de baja. Prefiero escribirle a quien sí quiere estar aquí. PD: el martes 27 hago un LIVE gratis y privado por Zoom para hackear los bloqueos con el dinero. Si contestas SÍ, te mando los detalles. Con cariño, Mabel Soriano @mabradiante · Método BNQ™ | Responder "SÍ" | Ninguno (texto simple) | Listo para pegar
E3 | Lun 26 oct · 19:00 | ABRIERON (E1 o E2) + respondieron SÍ + REGISTRADOS (formulario de anuncios) | Mañana: activación en vivo para tus bloqueos con el dinero | ¿El dinero llega y se va? | Martes 27 · 10 AM y 7 PM (CDMX) · en vivo por Zoom, privado y sin costo | Hola, {{ contact.FIRSTNAME ¦ default : "" }}: ¿El dinero te llega y se te va? ¿O sientes que trabajas el doble y no se nota? No es flojera ni mala suerte. Muchas veces es un programa: tu cuerpo aprendió a vivir el dinero en modo alarma, y tu mente repite lo que escuchó en casa. [TU HISTORIA con el dinero, en 2 o 3 líneas] Por eso mañana hago algo especial en vivo: LIVE GRATIS · Hipnosis para HACKEAR bloqueos con el DINERO Martes 27 de octubre, por Zoom (privado: solo para quien se registra) 10:00 AM o 7:00 PM (hora CDMX): elige una Colombia 11 AM / 8 PM · Argentina 1 PM / 10 PM · España 5 PM Lo trabajamos con el Método BNQ™: 1. BIO: tu cuerpo sale del modo alarma. 2. NEURO: reprogramas el software que repite la escasez. 3. QUANTUM: activas la frecuencia nueva. Tu hackeo para hoy (30 segundos): Mano en el pecho. Inhala en 4, sostén en 4, suelta en 6. Y di 3 veces: "Hoy me permito recibir con calma." Nota qué sientes en el cuerpo al decirlo. Eso es justo lo que trabajamos mañana. Para entrar, regístrate gratis con tu nombre, tu correo y tu país (es el primer botón de mi Linktree y también está en www.mabradiante.com). Al registrarte entras a mi comunidad de WhatsApp y te mando el link de Zoom por correo y por WhatsApp. Es una práctica de bienestar: no sustituye atención médica ni psicológica. Con cariño, Mabel Soriano @mabradiante · Método BNQ™ | Quiero registrarme gratis al LIVE | https://linktr.ee/mabradiante (botón 1 = formulario de registro de Brevo) | Listo · falta [TU HISTORIA] y que el formulario de registro ya sea el botón 1
E4 | Mar 27 oct · 08:00 | REGISTRADOS (formulario del LIVE + anuncios) | Hoy a las 10 AM (y 7 PM) te espero en vivo | Hoy es el día | Aquí va tu link de Zoom. Ten audífonos y un lugar tranquilo. Dura 1 hora. | Hola, {{ contact.FIRSTNAME ¦ default : "" }}: Hoy es el LIVE GRATIS · Hipnosis para HACKEAR bloqueos con el DINERO. 10:00 AM y 7:00 PM (hora CDMX), por Zoom. Elige la que te acomode. Tu link de Zoom (es privado: no lo compartas en redes): [LINK DE ZOOM] Para que la vivas completa: 1. Audífonos y un lugar donde nadie te interrumpa. 2. Nunca manejando ni haciendo otra cosa. 3. Un vaso de agua y una hoja para escribir lo que sientas. 4. Entra 5 minutos antes, con el micrófono en silencio. La cámara es opcional. Quédate hasta el final: al cerrar hacemos un decreto juntas y juntos. Si aún no estás en la comunidad de WhatsApp, entra desde el primer botón de mi Linktree: ahí también te mando el link de Zoom y aviso en cuanto abra la sala. Es una práctica de bienestar: no sustituye atención médica ni psicológica. Con cariño, Mabel Soriano @mabradiante · Método BNQ™ | Entrar al LIVE por Zoom | [LINK DE ZOOM] | Falta pegar el [LINK DE ZOOM]
E5 | Mar 27 oct · 18:00 | REGISTRADOS (formulario del LIVE + anuncios) | En 1 hora empezamos (7 PM CDMX) | ¿No llegaste en la mañana? Va la segunda | Es la última vez que la hago en vivo con este precio especial. | Hola, {{ contact.FIRSTNAME ¦ default : "" }}: En 1 hora empezamos el segundo LIVE: 7:00 PM, hora CDMX, por Zoom. Tu link de Zoom (privado, solo para ti): [LINK DE ZOOM] Si en la mañana no pudiste, esta es tu oportunidad. Y si ya estuviste, repetirla le ayuda a tu cerebro a fijar el nuevo programa. Busca un lugar tranquilo, ponte audífonos y entra 5 minutos antes, con el micrófono en silencio. Al final te cuento cómo seguir practicando en casa. El aviso de "ya abrimos la sala" también lo mando a la comunidad de WhatsApp. Con cariño, Mabel Soriano @mabradiante · Método BNQ™ | Entrar al LIVE de las 7 PM por Zoom | [LINK DE ZOOM] | Falta pegar el [LINK DE ZOOM]
E6 | Mar 27 oct · 20:10 | REGISTRADOS + ABRIERON E4 o E5 (quien mostró interés en el LIVE) | El precio del LIVE cierra a las 9 PM | Los 5 audios para seguir en casa (cierra hoy 9 PM) | Después de las 9 PM queda en su precio normal. Te explico qué incluye. | Hola, {{ contact.FIRSTNAME ¦ default : "" }}: Gracias por estar hoy (o por querer estar). Leí cada palabra que escribieron en el chat de Zoom. Lo que hicimos hoy fue un primer cambio de estado. Para que el programa nuevo se quede, se practica. Por eso armé el Pack de Autohipnosis BNQ™: 5 audios, cada uno con el proceso BIO-Hardware → NEURO-Software → QUANTUM-Activación: 1. Dinero: Hipnosis para hackear bloqueos con el dinero. 2. Relaciones: Hipnosis para hackear relaciones tóxicas. 3. Calma: Hipnosis para hackear la ansiedad y el modo supervivencia. 4. Volver a ti: Hipnosis para hackear el burnout y el modo alarma. 5. Propósito: Hipnosis de activación de despertar de consciencia y propósito. De regalo: las Activaciones Robóticas Millonarias y la comunidad de WhatsApp. Hoy, por el LIVE: $2,500 MXN, solo hasta las 9:00 PM (hora CDMX). Después queda en $3,000. Al comprar recibes los 5 audios. Pagas en Hotmart, con garantía de 7 días. Es una práctica de bienestar: no sustituye atención médica ni psicológica. Con cariño, Mabel Soriano @mabradiante · Método BNQ™ | Quiero el Pack a precio del LIVE | [LINK HOTMART PACK $2,500 · por confirmar: el pack aún no existe en Hotmart] | Falta el link del pack
E7 | Mié 28 oct · 19:00 | ABRIERON (cualquier correo E1–E6) | Lo que pasó ayer en el LIVE | ¿Qué sentiste? (contéstame con 1 palabra) | Lo que escribieron me movió. Y un hackeo para que no se pierda. | Hola, {{ contact.FIRSTNAME ¦ default : "" }}: Ayer, en las dos activaciones, pasó algo bonito. Algunas cosas que escribieron en el chat de Zoom: [PEGA 2 o 3 COMENTARIOS REALES DEL LIVE, solo con permiso o sin nombre] Lo que sientes después de una hipnosis se puede ir en 2 días si no lo practicas. Tu cerebro vuelve al programa viejo porque es el camino conocido. Hackeo para mantenerlo (1 minuto, en la mañana): 1. Antes de ver el celular, mano en el pecho. 2. 3 respiraciones: inhala en 4, suelta en 6. 3. Repite 3 veces la frase que te quedó del LIVE. Y una pregunta: ¿qué sentiste? Contéstame con una palabra. Leo todas. Si te lo perdiste, en mi Linktree está todo lo que sigue: Con cariño, Mabel Soriano @mabradiante · Método BNQ™ | Responder con 1 palabra | https://linktr.ee/mabradiante (si hay repetición del LIVE, va aquí · por confirmar) | Falta pegar comentarios reales
E8 | Jue 29 oct · 19:00 | ABRIERON (cualquier correo E1–E7) | 1 minuto al día para salir de la escasez | El interruptor que uso cada mañana | 10 audios de menos de 1 minuto. Uno al día. | Hola, {{ contact.FIRSTNAME ¦ default : "" }}: ¿Te pasa que el primer pensamiento del día ya es de dinero? "No me alcanza", "otra vez el pago", "¿y si no sale?" Ese pensamiento en automático no es tu personalidad. Es un programa que se activa solo, todos los días, antes de que te des cuenta. [TU HISTORIA: cómo te dabas cuenta de tu pensamiento de escasez, en 2 líneas] Para eso creé las Activaciones Robóticas Millonarias: 10 audios de menos de 1 minuto. Uno al día. Es el interruptor: apagas el modo escasez y prendes el modo calma antes de empezar. Cómo se usan: 1. Al despertar, antes del celular. 2. Le das play y repites conmigo. 3. Listo. Menos de 1 minuto. Cuestan $500 MXN, en Hotmart, con garantía de 7 días. No te prometo una cifra. Te prometo un minuto al día para elegir desde dónde empiezas. Con cariño, Mabel Soriano @mabradiante · Método BNQ™ | Quiero mis 10 activaciones | https://hotmart.com/es/marketplace/productos/activaciones-roboticas-millonarias-10-audios-para-recibir-dinero-con-facilidad/Q108030809L?src=email-e8 | Listo · falta [TU HISTORIA]
E9 | Sáb 31 oct · 10:00 | ABRIERON E8 y NO COMPRARON (si Brevo lo permite: clic sin compra) | ¿No tienes tiempo? Es 1 minuto | 3 dudas que me hicieron sobre las Robóticas | Respondo lo que más me preguntaron esta semana. | Hola, {{ contact.FIRSTNAME ¦ default : "" }}: Esta semana me preguntaron 3 cosas de las Activaciones Robóticas Millonarias. Te las respondo: 1. "¿Y si no tengo tiempo?" Cada audio dura menos de 1 minuto. Se hace antes de ver el celular. 2. "¿Funciona si no creo mucho en esto?" No necesitas creer. Necesitas repetir. Tu cerebro aprende por repetición, no por fe. 3. "¿Y si no me gusta?" Pagas en Hotmart y tienes 7 días de garantía. Son 10 audios, uno al día, por $500 MXN. Con cariño, Mabel Soriano @mabradiante · Método BNQ™ | Quiero mis 10 activaciones | https://hotmart.com/es/marketplace/productos/activaciones-roboticas-millonarias-10-audios-para-recibir-dinero-con-facilidad/Q108030809L?src=email-e9 | Listo para pegar
E10 | Lun 2 nov · 19:00 | ABRIERON (cualquier correo E1–E9) | Mi libro ya está en Kindle | Las Fórmulas Cuánticas, ya en Kindle | Las Fórmulas Cuánticas para Hackear tu Mente y la Matrix. | Hola, {{ contact.FIRSTNAME ¦ default : "" }}: Hoy te comparto algo que llevo mucho tiempo construyendo: LAS FÓRMULAS CUÁNTICAS PARA HACKEAR TU MENTE Y LA MATRIX Ya está en Kindle. [TU HISTORIA: por qué escribiste el libro, en 2 o 3 líneas] Es el mapa del Método BNQ™: espiritualidad para despertar, ciencia para comprender y protocolos para practicar. Cada fórmula trae su hackeo para hacerlo en casa. Precio en Kindle: [PRECIO · por confirmar] Si lo lees, contéstame cuál fórmula te movió más. Me encantará saberlo. Con cariño, Mabel Soriano @mabradiante · Método BNQ™ | Ver el libro en Kindle | [LINK KINDLE · por confirmar] | POR CONFIRMAR CON MABEL (fecha, precio y link de Kindle)
E11 | Mié 4 nov · 19:00 | ABRIERON (cualquier correo E1–E10) | Tu subconsciente decide antes que tú | El hackeo de la Fórmula 10 | Un ejercicio de 2 minutos para esta noche. | Hola, {{ contact.FIRSTNAME ¦ default : "" }}: La mayoría de lo que haces en el día lo decide tu subconsciente: cómo reaccionas, qué te permites, qué evitas. La buena noticia: el subconsciente se reprograma. Y hay un momento ideal para hacerlo: justo antes de dormir. Hackeo de esta noche (2 minutos): 1. Ya acostada o acostado, ojos cerrados. 2. 3 respiraciones lentas. 3. Repite 3 veces una frase en presente: "Yo ya soy [lo que eliges ser]." 4. Duérmete con esa imagen. [TU HISTORIA: un cambio que notaste al practicar esto] Esta es la Fórmula 10 de mi libro, Las Fórmulas Cuánticas para Hackear tu Mente y la Matrix. Ahí está completa, con el paso a paso. Con cariño, Mabel Soriano @mabradiante · Método BNQ™ | Leer la Fórmula 10 completa | [LINK KINDLE · por confirmar] | POR CONFIRMAR (fórmula elegida y link Kindle)
E12 | Vie 6 nov · 19:00 | ABRIERON (cualquier correo E1–E11) | Activa tus habilidades dormidas (en vivo) | Lo que tu mente subconsciente sabe hacer y no usas | [FECHA Y HORA DEL LIVE · por confirmar] · en vivo, sin costo ([PLATAFORMA · por confirmar]) | Hola, {{ contact.FIRSTNAME ¦ default : "" }}: Tienes habilidades que están dormidas: intuición, enfoque, creatividad, la capacidad de calmarte sola o solo. No se perdieron. Están en tu subconsciente, esperando una orden nueva. Por eso te invito a mi próxima activación en vivo: HACKEA Y ACTIVA TU MENTE SUBCONSCIENTE Y TUS HABILIDADES DORMIDAS Activación en tiempo real, sin costo [FECHA Y HORA · por confirmar] (hora CDMX), [PLATAFORMA · por confirmar: ¿Zoom privado como el del 27?] [TU HISTORIA: una habilidad que despertaste tú] Regístrate gratis en el primer botón de mi Linktree y te mando el acceso por correo y WhatsApp. Es una práctica de bienestar: no sustituye atención médica ni psicológica. Con cariño, Mabel Soriano @mabradiante · Método BNQ™ | Quiero registrarme gratis al LIVE | https://linktr.ee/mabradiante | POR CONFIRMAR (fecha, hora y fórmula del LIVE)
E13 | Sáb 7 nov · 10:00 | NO ABRIERON NINGÚN CORREO (E1–E12) | ¿Te doy de baja? | Este es mi último correo (a menos que me digas que sí) | Un clic y te sigo escribiendo. Si no, te dejo tranquila. | Hola, {{ contact.FIRSTNAME ¦ default : "" }}: Te he escrito estas dos semanas y no sé si te están llegando mis correos. No quiero llenar tu bandeja. Así que esta es la última vez, a menos que me digas que sí. Si quieres seguir recibiendo mis hackeos de biohacking y neurorreprogramación, haz clic aquí abajo (o contéstame SÍ). Si no, no tienes que hacer nada. Gracias por haber estado. Con cariño, Mabel Soriano @mabradiante · Método BNQ™ | Sí, quiero seguir | https://www.mabradiante.com/?src=email-e13 | Listo para pegar

## Entregabilidad
Entregabilidad y qué hacer si abren menos de 10%
Etapa | Qué | Cómo | Quién
1. Antes del E1 | Remitente verificado | En Brevo: Remitentes y dominios → autentica el dominio mabradiante.com (DKIM, SPF y DMARC). Envía desde un correo de tu dominio (ej. mabel@mabradiante.com), NO desde @gmail.com: Gmail y Yahoo bloquean o mandan a spam los correos masivos de dominios gratis. | Mabel (o quien maneje el dominio)
1. Antes del E1 | Nombre del remitente | 'Mabel Soriano' (persona, no marca). Responder-a: un correo que SÍ revises, porque vamos a pedir respuestas. | Mabel
1. Antes del E1 | Limpiar la lista | Quitar duplicados, correos mal escritos (gmial.com, hotmal.com), correos genéricos (info@, ventas@) y quien se dio de baja antes en Systeme.io. Si los contactos vienen de Systeme.io, importar también las bajas como bajas. | Mabel
1. Antes del E1 | Prueba | Manda el E1 de prueba a una cuenta Gmail, una Outlook/Hotmail y una iCloud tuyas. Mira si llega a Principal, Promociones o Spam. | Mabel
2. Cada correo | Asunto personal | Como le escribirías a una amiga. Sin MAYÚSCULAS completas, sin '$' ni 'GRATIS' en el asunto, sin emojis en los primeros correos. | NICA / Mabel
2. Cada correo | Texto simple | Usa la plantilla de texto simple de Brevo (o una sin diseño). Cero o 1 imagen pequeña. Nada de imágenes con texto. | Mabel
2. Cada correo | 1 solo link principal | Un solo destino por correo (Linktree, Hotmart o la web) + el enlace de baja de Brevo. E1 y E2 van sin link: solo piden responder. | Mabel
2. Cada correo | Pedir respuesta | Las respuestas son la señal más fuerte para que Gmail te ponga en Principal. Contesta tú algunas. | Mabel
3. Segmentar | Escribir solo a quien abre | Desde E3, solo ABRIERON + RESPONDIERON + REGISTRADOS. A los que no abren se les escribe 1 vez más (E2) y al final (E13). | Mabel en Brevo
3. Segmentar | Inactivos | Quien no abra ni haga clic en E1–E13 → lista 'Inactivos' el lunes 9 nov. No se borran, pero no reciben más hasta un nuevo intento de reactivación (en 2 o 3 meses). | Mabel en Brevo
3. Segmentar | Registrados del formulario | Los leads del formulario de anuncios se suben a Brevo cada día (o se conecta Meta Lead Ads con Brevo). Al subirlos reciben el E3 aunque sea otro día. | Mabel
4. Si aperturas < 10% | Paso 1 · Revisa dónde cae | Repite la prueba con tus 3 cuentas. Si cae en Spam: revisa que el dominio esté autenticado (verde en Brevo) y que no envíes desde @gmail.com. | Mabel
4. Si aperturas < 10% | Paso 2 · Achica la lista | Los siguientes correos solo a ABRIERON + RESPONDIERON + REGISTRADOS. Mejor 100 que abren que 900 que no. | Mabel en Brevo
4. Si aperturas < 10% | Paso 3 · Cambia el asunto | Usa el asunto B o uno aún más personal (pregunta corta). Una sola prueba A/B por correo (Brevo lo hace con 2 asuntos). | NICA / Mabel
4. Si aperturas < 10% | Paso 4 · Pide respuesta otra vez | El siguiente correo vuelve a pedir 'contéstame con 1 palabra'. Responde tú a quien conteste. | Mabel
4. Si aperturas < 10% | Paso 5 · Mueve el peso a WhatsApp | Para el LIVE, el aviso fuerte va en la comunidad de WhatsApp (con el link de Zoom); el correo queda de apoyo. En redes solo se invita a registrarse. | Mabel / NICA
4. Si aperturas < 10% | Paso 6 · Si es menor a 5% | No sigas enviando a todos. Revisa en Brevo si hay quejas o bloqueos; da de alta Google Postmaster Tools (gratis) para ver tu reputación en Gmail. | Mabel
5. Ritmo | Frecuencia | Máximo 1 correo al día, salvo el martes 27 (LIVE) que va escalonado por segmentos. Máximo 1 correo de venta al día. | Estratega
5. Ritmo | Horario | 19:00 CDMX (rinde mejor en tu audiencia de 18 a 21 h). El día del LIVE: 8:00, 18:00 y 20:10. | Estratega
6. Reglas de marca | Lenguaje | Sin promesas de salud ni de dinero garantizado. Nunca 'depresión'. Nunca: curso, masterclass, motivación, desarrollo personal, entrenamiento. En hipnosis: 'práctica de bienestar, no sustituye atención médica ni psicológica'. | Todos

## Pendientes
Pendientes de tu decisión
# | Pendiente de tu decisión | Para cuándo | Nota
1 | Confirmar remitente verificado en Brevo con correo del dominio mabradiante.com (no @gmail.com). | Antes del E1 (sáb 24) | Si no está listo hoy, el E1 se mueve al domingo 25 a las 11:00 y el E2 al lunes 26 a las 11:00.
2 | Confirmar cuántos contactos hay en Brevo (~915) y si ya se importaron las bajas de Systeme.io. | Sáb 24
3 | Revisar el nombre del campo de nombre en Brevo (FIRSTNAME, NOMBRE u otro) para el saludo. | Sáb 24 | Si no hay nombre, el saludo queda 'Hola,'.
4 | Link de Hotmart del Pack de Autohipnosis BNQ™ a $2,500 (oferta del LIVE). | Antes del mar 27, 20:00 | Sin link, el E6 no se envía.
5 | ¿El precio del LIVE cierra el martes 21:00 o el miércoles 23:59 (para quien vea la repetición)? | Lun 26 | La propuesta usa martes 21:00.
6 | ¿Habrá repetición del LIVE? ¿Dónde (grupo o YouTube)? | Mié 28 | Si existe, su link va en el E7 en lugar de Linktree.
7 | Llenar [TU HISTORIA] en E3, E8, E10, E11 y E12, y pegar comentarios reales en E7. | Un día antes de cada envío
8 | Fase 2: fecha de publicación, precio y link de Kindle del libro. | Antes del vie 30 oct | Sin link, E10 y E11 no se envían.
9 | Fase 2: fecha, hora, fórmula(s) y plataforma del LIVE de atracción (¿Zoom privado como el del 27?). | Antes del jue 5 nov | Sin fecha, E12 se cambia por un correo de valor del libro.
10 | ¿Conectar el formulario de anuncios (Meta Lead Ads) con Brevo o subir los correos a mano cada día? | Antes de activar anuncios | No hay gasto en este plan; los anuncios los autorizas tú aparte.
11 | Nombre de Robóticas en Hotmart dice 'para recibir dinero con facilidad'. En los correos no se usa; ¿lo cambiamos en Hotmart? | Cuando puedas | Riesgo: Meta y Hotmart pueden leerlo como promesa de dinero.
12 | Capturar en el tablero 'Números de Mabradiante' los números de email de cada correo (aperturas, clics, respuestas, bajas). | Dom 1 nov y dom 8 nov | Sin números no hay siguiente plan.
13 | Crear las 2 reuniones de Zoom (10 AM y 7 PM) y pegar el link donde dice [LINK DE ZOOM] en E4 y E5 (y mandarlo a la comunidad de WhatsApp). | Antes del lun 26 | Sin link de Zoom, E4 y E5 no se envían.