## Lo crítico
# | LO MÁS IMPORTANTE QUE FALTA (si esto falla, no hay venta) | Por qué | Qué hacer | Quién | Cuándo
1 | ⚠️ ZOOM GRATIS SE CORTA A LOS 40 MINUTOS | El live dura 60 min y la oferta va al minuto 43–55: con Zoom gratis se corta justo antes de vender. | Contratar Zoom Pro 1 mes (aprox. USD 15) o bajar el live a 38 min con la oferta antes del min 35. Recomiendo Zoom Pro. | Mabel (gasto: tu OK) | Hoy dom 25
2 | El camino Registro → WhatsApp no está probado | Si el mensaje de éxito de Brevo no trae el link del grupo, la gente se registra y nunca llega a WhatsApp (ahí recibe el Zoom). | Registrarte tú con otro correo en el celular y confirmar: ves el link → entras al grupo. Agregar correo de bienvenida automático con el link del grupo como respaldo. | Mabel prueba · NICA redacta el correo de bienvenida | Hoy
3 | Correos desde Gmail = spam | Hoy abren 3–5 personas de ~915. Sin remitente de mabradiante.com, los recordatorios no llegan. | Brevo → Remitentes → contacto@mabradiante.com + autenticar dominio (DKIM/DMARC). | Mabel (NICA guía) | Hoy
4 | Pack en Hotmart sin link | Sin link no hay venta en el live. Hotmart puede tardar en aprobar el producto. | Crear hoy el producto (Curso Online) con portada, descripción, 2 ofertas ($3,000 normal y $2,500 LIVE con fecha de fin) y probar el pago. | Mabel | Hoy dom 25
5 | Pocas personas registradas | El live vende según cuántos entren: meta mínima 100 registros para ~30–50 en vivo. | Lunes y martes: correo + WhatsApp + 2 reels diarios con 'regístrate'. Opcional: anuncio de registro $150–300/día lun–mar (tu OK). | Mabel + NICA + Estratega | Lun 26 – mar 27

## Funnel (cómo da clic)
Recorrido de una persona, clic por clic
1. VE: reel / historia / correo / WhatsApp / anuncio / web → "LIVE GRATIS · Hipnosis para HACKEAR bloqueos con el DINERO"
2. CLIC: link en perfil (Linktree, botón 1) · banner de mabradiante.com · botón del correo · formulario del anuncio
3. REGISTRO: formulario de Brevo (nombre, correo, país) → queda en la lista «LIVE 27 oct»
4. GRACIAS: mensaje de éxito con el link del GRUPO de WhatsApp + correo de bienvenida con el mismo link (respaldo)
5. WHATSAPP: entra al grupo del LIVE (solo admins escriben). Mensaje fijado: fecha, horarios por país, qué preparar
6. RECORDATORIOS: lun 19:00 · mar 8:00 · mar 9:00 (link de Zoom 10 AM) · mar 18:00 (link de Zoom 7 PM) — por WhatsApp y correo
7. ZOOM: entra al live (Zoom Pro, sin límite de 40 min) → autohipnosis 20 min → ¿qué sentiste?
8. OFERTA: Robóticas $500 → PACK «Las 5 Hipnosis que Hackean tu Matrix» $2,500 (link de Hotmart en el chat de Zoom + WhatsApp)
9. COMPRA: checkout de Hotmart → acceso al área de miembros (5 audios + regalo Robóticas + link a la comunidad)
10. CIERRE: 20:05 aviso 'cierra a las 21:00' · 21:00 el precio pasa a $3,000 · miércoles: repetición + Robóticas

## Checklist completo
Etapa | Paso | Estado | Quién | Fecha límite | Cómo verificar
WEB | Banner del LIVE (foto real) arriba en el inicio de mabradiante.com | ⏳ | Mabel (chat de la web) · arte NICA ✅ | Dom 25 | Abrir la web en el celular: se ve y el botón abre el formulario
WEB | Botón/imagen del banner con el link del formulario de Brevo (pestaña nueva) | ⏳ | Mabel (chat de la web) | Dom 25 | Clic → abre el formulario
WEB | La web carga rápido en celular (alojamiento Vercel) | ⏳ | NICA revisa si me das el OK | Dom 25 | Abrir en datos móviles < 3 s
WEB | Tarjetas de producto y frases de salud corregidas | ⏳ | Mabel (textos NICA ✅) | Después del live | —
REGISTRO | Formulario de Brevo (nombre, correo, país) activo | ✅ | Mabel | — | Link funcionando
REGISTRO | Mensaje de éxito del formulario con el link del grupo de WhatsApp | ⏳ | Mabel | Hoy | Registrarse de prueba y ver el link
REGISTRO | Correo de bienvenida automático con link del grupo + horarios (respaldo) | ⏳ | NICA redacta · Mabel activa en Brevo (Automatizaciones) | Hoy | Llega en < 5 min al registrarte
REGISTRO | Linktree botón 1 = formulario | ✅ | Mabel | — | Clic desde TikTok
REGISTRO | Prueba completa en celular (perfil → Linktree → formulario → WhatsApp) | ⏳ | Mabel | Hoy | Llegas al grupo en < 1 min
CORREO | Remitente contacto@mabradiante.com verificado | ⏳ | Mabel (NICA guía) | Hoy | Aparece como verificado en Brevo
CORREO | Dominio autenticado (DKIM y DMARC) | ⏳ | Mabel + NICA (registros DNS) | Lun 26 | Brevo marca el dominio en verde
CORREO | Correo 1 «¿Sigo escribiéndote?» a ~915 contactos | ⏳ | Mabel (texto Estratega ✅) | Dom 25 11:00 | Tasa de apertura en Brevo
CORREO | Correo invitación al LIVE (con link del formulario) | ⏳ | Mabel (texto ✅) | Lun 26 19:00 | Clics al formulario
CORREO | Correos del martes con [LINK DE ZOOM] pegado | ⏳ | NICA pega el link · Mabel envía | Mar 27 | Prueba a tu correo
COMUNIDADES | Grupo de WhatsApp del LIVE creado (solo admins escriben) + foto nueva + descripción | ⏳ | Mabel (foto NICA ✅) | Hoy | Revisar ajustes del grupo
COMUNIDADES | Mensaje fijado: fecha, horarios por país, qué preparar (audífonos, lugar cómodo) | ⏳ | NICA redacta · Mabel fija | Hoy | —
COMUNIDADES | Invitar a tu comunidad de WhatsApp (~100–130) con link del formulario | ⏳ | Mabel (texto NICA) | Dom 25 | Registros nuevos
COMUNIDADES | Aviso en comunidad de TikTok (~1,300) e historias IG/FB | ⏳ | Mabel (texto NICA) | Dom 25 y lun 26 | —
CONTENIDO | Reels diarios con 'regístrate' (2 audios robóticos ya hechos) | ⏳ | Mabel graba · NICA guiones ✅ | Diario | Clics al link en perfil
ZOOM | Cuenta Zoom Pro (sin corte de 40 min) | ⚠️ | Mabel (gasto, tu OK) | Dom 25 | Reunión de prueba de 45 min
ZOOM | 2 reuniones creadas (10 AM y 7 PM) con nombre del LIVE | ⏳ | Mabel | Dom 25 | Links guardados
ZOOM | Ajustes: sin sala de espera, micrófonos silenciados al entrar, chat activo, grabación en la nube | ⏳ | Mabel | Lun 26 | Entrar de prueba con otro dispositivo
ZOOM | Coanfitrión (alguien que pegue links en el chat) | ⏳ | Mabel | Lun 26 | —
LIVE | Presentación (diapositivas) con la línea dorada y el slogan Bio-Neuroabundancia | ⏳ | Otro chat o Productor aquí | Lun 26 | Ensayo
LIVE | Autohipnosis de 20 min (guion o audio) | ⏳ | Otro chat (audios) | Lun 26 | Ensayo completo
LIVE | Equipo: luz, micrófono, internet por cable, audífonos | ⏳ | Mabel | Lun 26 | Prueba de 10 min
LIVE | Textos listos para pegar en el chat: link de Robóticas, link del Pack, link del grupo | ⏳ | NICA | Lun 26 | —
HOTMART | Producto «Las 5 Hipnosis que Hackean tu Matrix» (Curso Online) creado | ⏳ | Mabel | Hoy | Producto aprobado
HOTMART | Portada 600×600 (lista) + descripción final | ✅ | NICA | — | —
HOTMART | Oferta $3,000 normal + oferta/cupón $2,500 que vence mar 27 21:00 | ⏳ | Mabel | Dom 25 | Abrir ambos links
HOTMART | Módulo de regalos: Robóticas + link a la comunidad | ⏳ | Mabel | Lun 26 | Ver el área como alumna
HOTMART | Audio 1 subido; audios 2–5 subidos (o preventa con fecha real) | ⏳ | Otro chat + Mabel | Mar 27 | —
HOTMART | Compra de prueba (o vista previa del checkout): tarjeta, OXXO, meses | ⏳ | Mabel | Lun 26 | Llega el correo de acceso
ADS (opcional) | Decidir presupuesto (sugerido $150–300/día lun 26–mar 27) | ⏳ | Mabel decide | Dom 25 | —
ADS (opcional) | Anuncio de registro con formulario nativo + pantalla final con link del grupo | ⏳ | Estratega arma · Mabel lanza | Lun 26 | Costo por registro
ARTES | Artes del LIVE (3 diseños × 3 tamaños, orgánico y anuncio) con foto real | ✅ | NICA | — | ZIP en live/
ARTES | Banner web y portada del grupo con foto real | ✅ | NICA | — | —
POST-LIVE | Aviso 20:05 'cierra a las 21:00' y cierre del precio a las 21:00 | ⏳ | Mabel (texto NICA) | Mar 27 | —
POST-LIVE | Miércoles: repetición + Robóticas + pack a $3,000 | ⏳ | NICA textos · Mabel envía | Mié 28 | —
MEDICIÓN | Contar: registros, entraron al Zoom, ventas Robóticas, ventas Pack | ⏳ | Mabel en el tablero | Mié 28 | —